# 关于报送《全椒县第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作县级自查工作方案》的函

中共全椒县委农村工作领导小组办公室：

根据皖农函〔2026〕5 号、中共滁州市委农村工作领导小组办公室《关于第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点验收工作的通知》工作部署，受贵办委托，我单位对照省、市二轮延包试点验收标准，结合全椒县延包工作实际，编制完成《全椒县第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作县级自查工作方案》。方案严格落实省、市验收评分规则、抽样规则、验收中止、结果评定要求，细化完善问题整改闭环管理、档案归档与材料上报、工作纪律等章节，明确责任主体、办理时限、表单模板，实现问题登记、交办、整改、复核、销号全流程可操作。现随函报送，请贵办审查并函复我单位，我单位将按贵办审查要求及时修订完善。

附件：1.《全椒县第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作县级自查工作方案》（正文及全部附件表单）

中科津典勘测规划设计有限公司

2026 年 8 月 18 日

联系人：曹磊 联系电话：13965998709

全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作

县级自查工作方案

中科津典勘测规划设计有限公司

2026年8月18日

审 定：郭国平

审 查：徐伟超

校 核：王宏彬

编 写：曹  磊

目  录

第一章、总则	1

1、编写依据	1

2、工作目标	1

3、工作原则	2

第二章、验收组织及职责	2

第三章、时间安排	2

第四章、准备阶段	2

1、接收乡镇县级自查申请	3

2、成立验收组	3

3、仪器设备及材料准备	3

4、资料准备	3

第五章、自查流程	3

第六章、抽样	4

第七章、内业核查	4

第八章、外业核查	4

第九章、县级自查基本条件和中止条件	5

1、县级自查基本条件	5

2、县级自查中止条件	5

3、几种特殊情形扣分	5

第十章、结果评定	6

1、验收评分	6

2、检查验收结果评定	6

3、检查验收后处理	6

第十一章 问题整改闭环管理	7

1、问题发现与登记	7

2、问题交办、下达整改通知书	8

3、乡镇实施整改工作	8

4、县级复核与销号	8

5、 结果运用	9

第十二章、档案归档与材料上报	9

1、县级自查内部归档	9

2、向市级专班报送材料	10

第十三章 工作纪律	10

1、 主体责任纪律	10

2、专家及工作人员纪律	11

3、第三方技术单位专项纪律	11

4、责任追究	12

全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作

县级自查工作方案

第一章、总则

全椒县按照中央、省委省政府相关政策文件和《农业农村部第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程》、《安徽省第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案》及《关于印发〈全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作方案〉的通知》等要求，坚持农户土地承包经营权“应确尽确”要求，坚持农户承包地顺延为主原则，坚持大稳定小调整的原则，组织摸底核实、开展调查、审核公示、签订合同、完善证书，同时做好与不动产统一登记衔接等工作。延包工作覆盖全县10个镇， 98 个行政村，2616个村民组，约 7.8 万户承包农户，确权耕地总面积约 107.62 万亩； 2024 年~2025年分两批次进行政府采购，共5个标段，四家技术单位中标，其中2024年第一标段为牵头标段。

1、编写依据

《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作验收方案》皖农函〔2026〕5 号

《关于第二轮土地承包到期后再延长30年试点验收工作的通知》（滁州市委农村工作领导小组办公室）

《中共全椒县委农村工作领导小组办公室关于印送<第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作县级验收方案>的通知》

2、工作目标

严格对标省、市验收标准，落实乡镇预检、县级自查，全面核查我县二轮延包试点成果真实性、规范性；全面排查问题，闭环整改，形成县级自查全套成果，按期申请市级核查，保障顺利通过上级验收。

3、工作原则

坚持实事求是，内业核查与外业抽检相结合；坚持问题导向，闭环整改销号；第三方技术单位仅承担技术辅助工作，不替代行政验收主体责任。

第二章、验收组织及职责

县级自查工作由县委农办牵头组织实施，组建验收组，包含专家组、内业核查组、外业核查组。第三方技术单位提供技术支撑，不得主导验收组组建。

- 专家组：3‑5 人单数，负责综合研判、自查报告、整改报告编制；验收组组长由县委农办确定。（附件1《专家组签到表》）

- 内业组：县农业农村局、自然资源和规划局、档案馆、第三方技术人员组成，负责资料查阅、系统核验、电话抽查。（附件2《内业组签到表》）

- 外业组：分若干小组，负责地块实测、入户走访、群众座谈、农户满意度测评。（附件3《外业组签到表》）

第三章、时间安排

乡镇预检：各乡镇根据本县要求工期完成乡镇预检、问题闭环整改并向县委农办提交验收申请；

县级自查：2026 年9月底前全面完成全县县级自查工作；成熟一个乡镇，受理一个乡镇申请，本县全部乡镇提交申请后3日内进行县级自查；

市级核查申请：县级自查完成后，及时整理全套自查成果，向滁州市市级工作专班提交验收申请，配合市级完成市级核查。

第四章、准备阶段

本阶段主要工作包括接收乡镇县级自查申请，组织自查团队，准备器材工具, 准备资料。

1、接收乡镇县级自查申请

各乡镇在完成本乡镇预验收后，并对本乡镇预验收中发现的问题进行了闭环处理，预验收材料已整理完成，乡镇填写《第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作成果检查验收申请表》（附件4），以报送文件形式向全椒县委农村工作领导小组办公室呈报县级自查申请。材料包括但不限于《成果验收申请表》、《XXX镇乡级预验收报告》。全椒县接收全部乡镇自查申请后3个工作日内组织验收。具体时间安排由县委农办协调决定。

2、成立验收组

本次验收验收组由县委农办协调县农业农村局、县自然资源和规划局、县档案局或县档案馆、验收第三方人员及外聘专家组成。

3、仪器设备及材料准备

准备验收需要的相关设备，包括测量仪器、计算机、打印机、纸张、交通工具等；做好验收组食宿、安全保障等工作；会场布置、会议议程准备。

4、资料准备

主要资料包括：县、乡镇综合类全部资料；被抽检的村组综合类资料；被抽检的一户一档材料含档案盒；乡级预验收报告及县级自查申请；档案预验收和验收文件；各乡镇、县总结报告；县级工作报告含PPT、各作业单位技术总结、检查报告。

第五章、自查流程

县级现场自查工作原则上控制为 2 个工作日。

第一天上午，启动会，听取全椒县关于二轮延包工作情况总结报告和四家中标单位简明技术工作汇报；

下午内业组开始核查相关资料；外业组逐乡镇进行核查；专家组根据需要随时到内外业核查组或单独进行检查指导。

第二天上午未完成核查的内外业组继续核查，同时总结核查情况，根据滁州市评定要求，按四部分进行评定同时将主要问题书面上报专家组。专家组综合评定，形成自查报告和整改报告。

下午，总结会议，专家组组长宣布自查结果和整改要求。

第六章、抽样

县级对每个镇抽查2至5个发包方，每个发包方抽检承包方总数的5%。全县抽样发包方个数必须大于20个。附件5，自查抽样统计表；

第七章、内业核查

内业组负责审查成果资料，内业核查以乡镇为单位，包括该乡镇抽样全部发包方和农户，内业核查记录填写 附件6，内业核查记录表（1/4～4/4）；县本级另增加内业核查记录表1/4。全部乡镇核查完毕，按四大类检查内容统计汇总，计算内业核查得分，满分70分。填写附件7，全椒县县级自查内业组检查得分表；工作内容包括但不限于：

资料查阅：验收申请表、镇村方案、会议记录、公示影像、摸底台账、网签截图、资金凭证、矛盾化解卷宗、档案册；

系统核验。登录全国农村土地承包合同网签系统，核对各村签约户数、面积、数据入库情况；核查不动产数据对接日志；

电话抽查。随机抽取外出务工、妇女、无地农户电话回访，核实摸底、公示、签约真实性。

第八章、外业核查

外业组以发包方为单位进行核查，抽检农户数量5%；主要检核内容包括:

地块实测。联合自然资源所、第三方测绘人员现场核对地块面积、四至、机动地、高标准农田边界；

入户走访。现场核对农户家庭成员、承包地块、合同签字、政策知晓情况；

群众座谈。召开村民代表座谈会，收集诉求、满意度评价。

外业组填写附件8外业检查记录表，作为检查记录；填写附件9，外业组调查得分表；填写附件10 全椒县县级自查得分汇总表。

第九章、县级自查基本条件和中止条件

1、县级自查基本条件

全县已基本完成延包，延包比率大于95%；延包农户档案已整理完毕并通过档案验收；已通过乡级预检并整改结束；已收到全部所辖乡镇县级自查申请。

2、县级自查中止条件

- 受验方提供的材料存在虚假、伪造等严重问题；

- 抽检发现核心程序存在重大违法违规（如村组级二轮延包试点方案未依法表决、承包经营权调查数据严重失实等）；

- 存在群体性纠纷且未妥善处置；

- 拒绝配合验收组质询、隐瞒关键信息，导致验收无法正常开展；

- 其他影响验收的情形。

发生验收中止情形，验收组出具书面中止意见，受检乡镇完成全面整改后，可重新提交申请，启动县级自查。

3、几种特殊情形扣分

本条所列情形在全县总得分基础上予以核减，扣分情况在验收评定表备注栏中说明。

- 对落实省市级验收方案要求不严格的，在“工作成效”中扣0.5分；

- 对落实省市级验收方案要求走过场、未能反映真实情况的，将在“工作成效”中扣1分；

- 对存在整组未延包的(未制定延包方案)，在“工作成效”中根据未延包的村民组数量扣0.5-1分。

第十章、结果评定

1、验收评分

验收执行省、市统一评分百分制，满分为 100 分。即机制运行 15 分、程序规范 50 分、政策落实 15 分、工作成效 20 分。

参考滁州市验收方案，分值拆分用于内业、外业分工如下：

①机制运行 15 分、政策落实 15 分、程序规范中 30 分、工作成效中风险防范 10 分，由内业组核查；

②程序规范剩余 20 分、工作成效满意度 10 分，由外业组核查。

特殊情形扣分为总得分核减，不在子项扣减。

2、检查验收结果评定

结果评定分为检查结果评定和验收结果评定两个层次。

检查验收结果评定

| 检查验收得分 | 检查结果评定 | 验收结果评定 |
| --- | --- | --- |
| 90-100（含 90） | 优秀 | 合格 |
| 80-90（含 80） | 良好 |  |
| 70-80 | 合格 |  |
| <70 | 不合格 | 不合格 |

3、检查验收后处理

县级自查过程中发现不符合政策要求和技术标准的成果时，应及时书面提出处理意见并督促被检查验收的单位抓紧整改完善。验收不合格的，出具《验收整改通知书》（附件 12），被验收单位自《验收整改通知书》出具日期起 30个工作日内整改后再申请验收。复验仍不合格的，适时予以通报。 对验收不合格拒不整改的，相关责任人员移交同级纪检监察部门问责追责。验收通过后，验收方应建立工作档案，内容包括检查验收的申请、通知、检查表、检查报告或验收报告、整改报告等。

第十一章 问题整改闭环管理

县级自查过程中，内业组、外业组现场核查发现问题，实行台账式管理、清单化交办、对账销号、复核确认，杜绝纸面整改、虚假整改。

1、问题发现与登记

- 问题来源

内业核查记录表、外业核查记录表、专家组现场研判、电话回访、入户走访、资料查阅发现的全部问题。

- 责任分工

- 内业组、外业组为问题初判登记责任方，现场如实记录问题位置、问题类型、问题具体表现、问题涉及村组 / 农户，不得选择性隐瞒问题。

- 专家组负责对收集全部问题进行甄别分类，区分一般问题、较重问题、重大问题。

- 一般问题：资料缺页、签字不全、公示照片留存不完整等可快速补正的程序性瑕疵；

- 较重问题：摸底数据错误、公示时间不足、档案整理不规范、合同少量不规范等，需要补充完善资料、纠正业务成果；

- 重大问题：资料伪造、村组延包方案未履行民主表决、大面积数据失实、群体性矛盾纠纷未处置、整组未开展延包等，触发验收中止条件。

- 表单工具

统一使用《问题整改销号台账》（附件 13），所有问题必须登记入账，不允许账外处置问题。

2、问题交办、下达整改通知书

- 对存在问题的乡镇，由县委农办（县级自查牵头单位）出具《验收整改通知书》（附件 12），不得由第三方技术单位出具整改文书。

- 文书送达：整改通知书以正式纸质文件（加盖县委农办公章）送达乡镇人民政府，同步电子版本推送乡镇工作专班，履行签收登记手续。整改通知书必须明确：存在问题清单、整改工作要求、责任主体、整改完成时限、需要报送的佐证材料清单、复验申请程序。

- 整改时限：自收到整改通知书之日起30 个工作日内完成全部整改工作。

- 重大问题确因客观原因无法按期完成，乡镇必须在到期前 5 个工作日提交书面延期申请，说明延期理由及计划完成时间，报县委农办审批，延期最长不超过 15 个工作日；无审批自行逾期的，视为整改不到位。

3、乡镇实施整改工作

- 收到整改通知书后，乡镇人民政府主要负责人为整改第一责任人，分管领导直接抓，成立本级整改工作小组，对照问题台账逐项分解到村、到人。

- 乡镇逐条制定整改措施，不得笼统 “加强学习、完善资料”；措施必须具备可落地：补资料、重新开展公示、重新组织民主程序、修正网签系统数据、化解矛盾纠纷等。

- 整改完成后，乡镇整理全套佐证材料：补正后的档案资料、会议记录、公示影像、系统截图、矛盾纠纷调解卷宗、农户确认材料等，形成乡镇整改报告 + 问题整改销号台账，一并报送县委农办申请复核。

4、县级复核与销号

- 县委农办收到乡镇整改全套材料后，5 个工作日内组织复核（可结合内业复核 + 抽样外业复核）。

- 一般问题：以资料复核为主；

- 较重、重大问题：必须抽取一定比例村组开展现场复核，不能仅看书面材料。

- 销号判定标准：

✅予以销号：问题全部整改到位，佐证材料完整有效，业务成果符合省、市政策和技术标准。

❌不予销号：整改不到位、佐证造假、只补资料不纠正实际业务问题、矛盾纠纷未实质化解，不予销号，退回乡镇继续整改。

- 销号流程：复核通过，复核人员在《问题整改销号台账》签署复核意见、签字确认，方可销号；未销号问题持续跟踪督办。

5、 结果运用

全部问题完成销号，该乡镇才算完成县级自查整改；存在未销号问题的乡镇，不得通过县级自查，不得纳入向市级上报验收申请范围。

复验仍不合格的，由县委农办予以全县通报；拒不整改、虚假整改，按程序移交纪检监察部门开展问责追责。

第十二章、档案归档与材料上报

分为两大部分：①县级自查工作本身验收档案归档；②县级完成自查后向滁州市市级工作专班上报材料。

1、县级自查内部归档

县级自查全过程形成资料应当完整归档，纸质档案与电子档案同步保存，参照档案管理规范整理，归档清单如下：

- 方案类：全椒县县级自查工作方案、验收工作通知、相关会议通知；

- 组织人员材料：专家组、内业组、外业组签到表、人员组成文件；

- 乡镇申请材料：各乡镇提交的验收申请表、乡镇预验收报告；

- 核查原始记录：抽样统计表、全部内业核查记录表、外业核查记录表；

- 评分成果：内业得分表、外业得分表、得分汇总表、县级验收评定表；

- 整改闭环材料：整改通知书、乡镇整改报告、问题整改销号台账、复核记录；

- 综合报告：全县二轮延包县级自查总报告、第三方技术单位技术总结；

- 影像资料：验收启动会、总结会、外业入户实地核查照片视频，电子介质单独归档。

档要求：

- 纸质档案：分类装订，页码编制，目录完整；

- 电子档案：全部扫描 PDF，原始表格 Excel 单独备份，做好备份存储；

- 档案保管期限按照农村土地承包档案管理相关规定执行，不得随意丢弃原始检查记录。

2、向市级专班报送材料

完成全县乡镇自查、所有问题闭环销号后，正式向滁州市二轮延包市级工作专班提交验收申请，报送全套纸质盖章材料 + 电子版本。

报送材料清单：

- 《第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作成果检查验收申请表》（县级，加盖县委农办公章）；

- 全椒县二轮延包试点县级自查工作报告；

- 县级验收评定表、全县抽样统计表；

- 县级问题整改销号全套台账（含整改通知书、乡镇整改报告）；

- 其他佐证材料：重大矛盾纠纷化解情况说明（如有）。

第十三章 工作纪律

明确验收各方（行政工作人员、外聘专家、第三方技术服务单位）权力边界、禁止行为、责任追究，规避第三方越权主导验收风险。

1、 主体责任纪律

- 县委农办是县级自查工作法定责任主体，对自查工作真实性、公正性负总责。验收组由县委农办牵头组建，不得将验收组织、验收结论判定权限授权委托第三方技术单位。第三方仅承担技术辅助：资料整理、地块测绘、系统数据比对、表单辅助填写，不得独立开展验收判定、出具验收结论、下发整改文书。

- 县农业农村局、自然资源和规划局、档案馆派驻参与验收工作人员，对本人核查环节工作真实性负责。

2、专家及工作人员纪律

- 回避制度：验收组成员、外聘专家与被检查村组、第三方作业单位存在利害关系的，应当主动申请回避；

- 客观公正纪律：必须如实记录核查发现问题，不得隐瞒、篡改检查记录，不得授意修改得分、隐瞒问题；严禁接受被检查乡镇、村组、技术作业单位宴请、礼品礼金。

- 保密纪律：对入户调查农户个人信息、联系方式、家庭人口信息、未公开矛盾纠纷线索严格保密，严禁私自对外泄露农户隐私信息；验收过程未公开的内部检查记录、问题台账不得私自外传。

- 工作纪律：严格按照省、市统一验收标准打分，不得随意放宽、提高验收标准；现场核查记录必须检查人本人签字，不允许代签。

3、第三方技术单位专项纪律

- 第三方技术单位仅提供技术支撑，无行政验收职权，不得干预验收组的问题判定、打分、验收结论；

- 第三方提交的测绘成果、网签系统比对数据、档案整理成果，对技术成果真实性承担合同责任，如发现第三方篡改数据、隐瞒问题，按采购合同追究违约责任，记入履约评价；涉嫌违法的移交相关部门处理。

- 第三方人员同样遵守保密、回避纪律，严禁接触农户信息用于本项目以外用途。

4、责任追究

- 验收工作人员存在弄虚作假、隐瞒问题、违规干预验收结果，依规依纪追究责任；

- 乡镇整改工作敷衍应付、虚假整改，予以通报；拒不整改的，按规定移交纪检监察机关问责追责；

- 第三方技术单位弄虚作假，除按合同追责外，上报政府采购信用记录。

附件1

全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作县级自查专家组签到表

日期：         年         月         日

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | 签名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件2

全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作县级自查内业组签到表

日期：         年         月         日

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | 签名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

附件3

全椒县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作县级自查外业组签到表

日期：         年         月         日

| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | 签名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件4

第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作

成果检查验收申请表

| 申请单位 | 乡（镇、街道办）/县（市、区）/市 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 及职务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 联系人 及职务 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 承包起止时间 |  | 网签平台 |  |  |  |
| 农户总数 （户） |  | 延包合同签 订数（份） |  |  |  |
| 确权总面积 （亩） |  | 延包合同总 面积（亩） |  |  |  |
| 暂缓延包农户 数（户） |  | 暂缓延包总 面积（亩） |  |  |  |
| 县（市、区）/ 市 / 省 意见 | （盖章） |  | 年 | 月 | 日 |

附件5

全椒县县级自查抽样统计表

| 序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 组名称 | 发包方总户数 | 抽样农户数5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：上表每个小组一行，覆盖全部乡镇，每个乡镇2~5个发包方，每个发包方5%农户。

附件6

全椒县县级自查内业组检查记录表（1/4）

行政区划名称：                             验收内容：机制运行                            2026 年       月      日

| 序号 | 验收子内容 | 检查元素 | 存在问题 | 扣分说明 | 扣分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套延包 政策文件 (2分) | - 全椒县二轮延包工作方案、领导结构、归档方案，职责分工 - 各乡镇二轮延包工作方案、归档方案、领导结构，职责分工 | □未制定方案 □直接套用上级方案 □分工不明确 □制定程序不合法 | 发现任何一项扣2分； |  |
| 2 | 经费保障 (10分) | - 全椒县招标文件、投标文件、合同 - 各标段支付凭证 - 各标段支付汇总表 - 县级经费兜底文件 | □支付不规范 □支付不及时 □经费没有县级兜底 | 支付不及时扣4分；支付不规范扣4分；政府未明确兜底经费的扣2分 |  |
| 3 | 宣传 （2分） | - 全椒县、各乡镇宣传图片 - 一封信、宣传彩页 - 政策合集 | □没有宣传材料 | 没有宣传材料不得分；承包方政策知晓率×分值计算得分 |  |
| 4 | 培训 （1分） | - 全椒县多次培训会议照片，培训教程 - 各乡镇培训会议照片、会议签到表 | □没有培训材料 □没有分批次培训 □培训材料不齐全 □培训未覆盖县乡村组 | 发现一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |  |
| 重要问题描述 |  |  |  |  |  |

检查者：                                           复核者：

全椒县县级自查内业组检查记录表（2/4）

行政区划名称：                             验收内容：程序规范                            2026 年       月      日

| 序号 | 验收子内容 | 检查元素 | 存在问题 | 扣分说明 | 扣分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立机构 （5分） | - 各村民小组会议照片，议事会名单，会议纪要 - 会议签到表。 - 各村会议照片，领导名单及分工、会议纪要、会议签到表 - 工作组名单公示照片 | □未召开会议 □未公示工作组名单 □公示时间不足15天 □参会人数不足法定数量 | 发现任何一项扣5分； |  |
| 2 | 摸底核实 (5分) | - 摸底调查表一户一表。 - 婚出婚入、公务员、军人、五保户、消亡户、无地户、少地户、自愿放弃承包户、延包意愿统计表 - 纠纷矛盾户统计 - 新增耕地、机动地统计 - 补充确权统计 | □没有进行摸底 □摸底表农户未签署 □摸底表中没有表达延包意愿 □摸底表其它签署不齐全 □特殊人员摸底不清或未统计 □户变化未统计 □矛盾纠纷未登记或处理不当 □承包地变化未摸清 □没有应确尽确 | 发现一项扣每户0.5分，扣完为止 |  |
| 3 | 制定方案 (5分) | - 本集体经济组织延包方案草案及公示图片 - 上报镇请示（函）、各镇批复或收件函 - 上报全椒县请示（函）、全椒县批复或收件函 | □没有延包方案 □延包方案未上报 □延包方案未公示 □未召开会议讨论延包方案 | 发现任意一项扣5分 |  |
| 4 | 调查公示 (2分) | - 村组对区域性变化（含高标）变化地块分布草图、分配统计表或其它补充测量资料 - 公示公告、公示图、表、公示照片（电子版） - 发包方、承包方、地块调查表 - 归户表、摸底确认表、延包申请 - 各类证明材料、权属来源证明、原证书 | □没有公示材料 □没有公示不足15天 □公示结果未确认 □各类资料不齐全 □各类资料制作粗糙 □各类资料签署不规范 □权属证明材料不齐全 □其它证明材料不齐全 | 发现公示时间不足15天或没有公示材料，直接扣2分；发现其它任意一项每户扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 签订合同 (3分) | - 登记簿、审批表 - 合同、地块示意图 - 签章图 | □合同版本格式不正确 □合同网签率未达到95% □没有地块示意图 | 发现任意一项扣3分 |  |
| 6 | 完善证书 (5分) | - 农业和自规二部门衔接机制文件 - 统一口径文件 - 证书（直接盖章类、新发不动产证类）及证书发放统计表 | □未进行信息共享 □未与不动产登记部门有序衔接 | 发现任意一项扣5分 |  |
| 7 | 资料归档 (5分) | - 分乡镇档案归档验收文件、进馆证明 - 县级、乡镇、村备份数据 | □档案整理第三方无涉密档案整理资质 □没有进行档案验收 □档案验收不符合相关标准 | 发现任意一项扣5分 |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |  |
| 重要问题描述 |  |  |  |  |  |

检查者：                                           复核者：

全椒县县级自查内业组检查记录表（3/4）

行政区划名称：                             验收内容：政策落实                            2026 年       月      日

| 序号 | 验收子内容 | 检查元素 | 存在问题 | 扣分说明 | 扣分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “大稳定、小调整”落实情况 （3分） | - 大稳定小调整统计表及审批文件 | □小调整比率过大或手续不齐全 □打乱重分 □违法调整或收回承包地 | 发现任何一项扣1分； |  |
| 2 | 保障土地承包权益 （3分） | - 特殊群体土地承包权保障统计表 | □未保障特殊群体权益 □未保障无地户权益 | 发现一起扣1分 |  |
| 3 | 依法收回消亡户 承包地 （3分） | - 消亡户承包权处置统计表 | □没有应收尽收 □采用不正当方式隐匿消亡户 | 发现一起扣1分 |  |
| 4 | 严格机动地和新增耕地管理 （3分） | - 机动地、新增耕地处置情况统计表 | □机动地、新增耕地处置不当 □机动地比率过高 | 发现一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 从严掌握确权确股不确地 （3分） | - 确权确股不确地统计表 | □违背农户意愿强行推进 □确权确股不确地手续不齐全 | 发现一项扣0.5分，扣完为止 |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |  |
| 重要问题描述 |  |  |  |  |  |

检查者：                                           复核者：

全椒县县级自查内业组检查记录表（4/4）

行政区划名称：                             验收内容：工作成效                            2026 年       月      日

| 序号 | 验收子内容 | 检查元素 | 存在问题 | 扣分说明 | 扣分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强风险防范 (10分) | - 县、乡建立矛盾纠纷处置机制文件 - 县、乡镇舆情处置办法 - 矛盾纠纷、信访台账 | □未建立矛盾纠纷处置机制 □未建立舆情处置办法 □没有矛盾纠纷处理台账 | 发现任何一项扣1分； |  |
| 总计扣分 |  |  |  |  |  |
| 重要问题描述 |  |  |  |  |  |

检查者：                                           复核者：

附件7

全椒县县级自查内业组检查得分表

| 序号 | 县/乡镇名称 | 机制运行 （15分） | 程序规范 （30分） | 政策落实 （15分） | 工作成效 （10分） | 得分 （70分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全椒县 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总评 |  |  |  |  |  |

附件8

全椒县县级自查外业组检查记录表

乡镇：                   	行政村：                 	村民小组：                     2026 年       月      日

| 序号 | 承包方 代表 | 承包方 编码 （缩略码） | 联系电话 | 地块名称 | 地块 简编码 | 成果面积(亩) | 是否认可确权面积 | 权属调查结果是否正确 | 地块四至是否正确 | 家庭成员是否本经济组织成员 | 是否本人核实地块 | 是否本人签名确认 | 是否 满意 | 调查抽样方式 （电话/现场） | 承包方代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包方错误统计（否数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包方程序规范得分=20-发包方错误总和×0.5；发包方工作成效（满意度调查）得分=满意农户数/抽检农户数×10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查者：                                           复核者：

附件9

全椒县县级自查外业组检查得分表

| 序号 | 乡镇名称 | 镇得分 |  | 村名 | 发包方名称 | 程序规范 （20分） | 工作成效之 满意度调查 （10分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 程序规范 （20分） | 满意度调查 （10分） |  |  |  |  |

统计者：                           检查者：                                       复核者：

附件10

全椒县县级自查得分汇总表

| 序号 | 县/乡镇名称 | 机制运行 （15分） | 程序规范 （50分） |  | 政策落实 （15分） | 工作成效 |  | 得分 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内业（30分） | 外业（20分） |  | 加强风险防范 （10分） | 满意度调查 （10分） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全椒县 |  |  |  |  |  |  |  |

统计者：                           检查者：                                       复核者：

附件11

全椒县县级自查验收评定表

行政区名称：全椒县	验收时间：2026年   月    日

| 序号 | 检查项目 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机制运行 | 15 |  |  |
| 2 | 程序规范 | 50 |  |  |
| 3 | 政策落实 | 15 |  |  |
| 4 | 工作成效 | 20 |  | □对落实省市级验收方案要求不严格的，扣0.5分； □对落实省市级验收方案要求走过场、未能反映真实情况的，扣1分； □对存在整组未延包的(未制定延包方案)，根据未延包的村民组数量扣0.5-1分。 |
| 总分 |  |  |  |  |

根据省市验收标准，检查结果评定为：     ，验收结果评定为       。

专家组组长（签署）：

专家组成员（签署）：

附件12

全椒县自查整改通知书（模版）

XXX镇人民政府：

根据全省第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点（以下简称“二轮延包试点”）验收工作统一部署，我办于    年   月  日至   年  月  日组织第三方验收组，通过资料查阅、电话核实、档案审核、入户抽查、实地测绘、现场评估等方式对你单位二轮延包试点工作进行了全面专项验收。经综合评定，你单位二轮延包试点工作在（机制运行/程序规范/政策落实/工作成效）等方面存在明显短板和薄弱环节，未通过本次验收。现将有关整改事项通知如下：
一、存在的主要问题
（请根据实际情况逐条列出，可参考以下示例）
（一）工作机制运行不畅
    1. 延包方案制定不规范，未结合当地土地承包现状、人口变动等情况细化完善，缺乏可操作性，未严格履行审核备案程序；
    2. 延包试点经费保障不到位，经费拨付使用进度缓慢滞后， 存在挪用、截留、挤占延包试点经费等情况，县级财政未兜底保障，影响工作正常开展；
    3. 延包政策宣传不深入，宣传形式单一、覆盖面窄，部分党员干部和群众对延包政策知晓率低，群众参与度不高。
    4. 业务培训缺失或流于形式，未对村组干部、经办人员开展系统培训，政策把握不准、流程操作不规范。
（二）操作流程不规范
    1. 部分村组未依法依规成立延包工作小组，群众代表参与不足，工作主体不合规。
    2. 摸底核实不精准、不全面，农户家庭成员信息、承包地面积、四至边界、权属变动等情况与实际不符，存在错登、漏登、 重登现象。
    3. 延包方案未按规定提交村民会议或村民代表会议充分讨论、民主表决，会议记录、签到册、表决结果不完整；方案公示 时间不足、范围不广，公示资料留存不全。
    4. 承包经营权调查信息公示不规范，公示时长未达到法定要求，调查结果未全面、准确录入网签系统数据库，数据对接滞 后。
    5. 合同网签率未达到 95% 以上，部分合同填写不规范、缺项漏项、字迹不清、逻辑矛盾；存在代签、漏签、空白合同、先 签后补等违规问题。
    6. 土地承包合同管理与不动产登记衔接不畅，信息共享不及时。
    7. 延包档案整理混乱，纸质档案与电子档案不匹配，资料
缺失、装订不规范，延包文件资料不符合档案保管要求。
（三）政策落实不到位
    1. “大稳定小调整”落实不力，存在推倒重来、打乱重分，违法调整或收回农户承包地问题。
    2. 无地农户合理诉求未妥善解决，特殊群体权益保障不力， 出嫁、离婚、丧偶妇女及入赘婿等土地承包权益未依法落实，存在 “两头不靠、权益悬空” 问题。
    3. 消亡户的承包地未依法依规收回处置，管理不规范。
    4. 机动地、新增耕地核查不清、管理混乱，未明确面积、比例、发包使用情况，未按政策规范公示和管理。
    5. 违背农户意愿或简单以少数服从多数的名义，强行推行“确权确股不确地”。
（四）工作成效不明显
    1. 土地承包矛盾纠纷排查不全面、化解不及时，存在信访积案和隐患，未建立台账、明确包保、限期化解，存在引发舆情 和不稳定事件风险。
    2. 延包工作满意度不高，群众合理诉求回应不及时、不到位，试点工作公信力不强。
二、整改要求
（一）提高政治站位，坚决扛起整改主体责任
    要深刻认识二轮延包试点是落实中央政策、保障农民权益、稳定农村大局的重大政治任务，切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。将整改工作列入重要议事日程，党政主要负责同志亲自抓、负总责，分管负责同志具体抓、抓具体，坚决杜绝敷衍整改、虚假整改、表面整改。
（二）压实整改责任，实行清单化闭环管理
    立即成立专项整改工作组，对照问题清单逐项梳理、举一反三、全面自查。制定详细整改方案，明确整改任务、整改措施、责任领导、责任人员、完成时限，建立问题台账、整改台账、销号台账，实行挂图作战、对账销号、闭环管理，确保所有问题改彻底、改到位、不反弹。
（三）严格依法依规，全面规范工作流程标准
    严格按照《农村土地承包法》及二轮延包试点政策要求，补齐程序、规范操作。依法完善民主议事、公示公告、签字确认、数据入库、合同签订、档案归档等全流程资料，做到程序合法、数据准确、手续完备、群众认可。
（四）强化政策落地，切实保障农民合法权益
    坚持依法保障农户土地承包权益，重点关注特殊群体权益落 实；规范机动地、新增耕地、整户消亡承包地管理；严禁违背农户意愿强行推进相关工作，做到政策执行不走样、权益保障不打折、群众意愿不违背。
三、整改时限及复核验收
    请你单位自收到本通知书之日起30 个工作日内全面完成整
改，并向我办报送整改报告、问题清单、整改台账、佐证资料等 全套材料。整改完成后，及时书面申请复核验收。我办将适时组 织开展复验，复验仍不合格的，适时予以通报。对验收不合格拒 不整改的，相关责任人员移交同级纪检监察部门问责追责。

附件13

问题整改销号台账

| 序号 | 问题来源 | 问题等级 | 问题具体描述 | 涉及资料 / 农户数量 | 整改责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 整改措施 | 计划完成时限 | 实际完成时间 | 佐证材料名称 | 复核情况 | 复核人签字 | 销号状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明

- 问题来源：填写  内业 / 外业 / 专家组

- 问题登记：填写  一般 / 较重 / 重大

- 问题具体描述：写明乡镇、村、组，问题原文

- 整改责任单位：乡镇、村

- 复核情况：填写通过 / 不通过

- 销号状态：填写已销号 / 未销号